ПРИНЯТО:                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

На педагогическом совете                                          Заведующий  МБДОУ

Протокол от «___» ____ 20___г.                                   «Нижне-Суетский

№ ____                                                                                         детский сад «Голубок»»

__________ Рачинская Е. А.

Приказ от «___» ____ 20___г № __

План мероприятий по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ «Нижне-Суетский детский сад «Голубок», Суетского района Алтайского края.

Задачи:

- Организовать поэтапное внедрение ФГОС в практику МБДОУ.

- Организовать повышение профессиональной компетенции педагогов МБДОУ в в условиях введения и реализации ФГОС.

- Создать условия для организации  развивающей среды в МБДОУ в соответствии с ФГОС.

| № | мероприятия | дата | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Включить в план работы на 2014 – 2015 уч. год утверждение плана по внедрению ФГОС | Август 2014 | Заведующий |
| 2. | Организация посещения обучающих курсов по переходу на ФГОС | Октябрь 2014 | Заведующий |
| 3. | Организовать участие педагогов ДОУ в мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ДО | В течении года | Воспитатели, заведующий |
| 4. | Семинар: «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом введения ФГОС дошкольного образования» | Март 2015 | Заведующий |
| 5. | Родительские собрания «Совершенствование работы с родителями в свете модернизации образовательного процесса» | По плану | воспитатели |
| 6. | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО Разработка Положения рабочей группы | Февраль 2015 | Воспитатели, заведующий |
| 7. | Утверждение положения о рабочей группе | Февраль 2015 | Рабочая группа |
| 8. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО на 2015 – 2016 г. | Февраль 2015 | Рабочая группа |
| 9. | Внесение изменений в Образовательную программу. Разработка проекта новой Образовательной программы | 2015 | Рабочая группа |
| 10. | Подведение итогов работы и выявление результативности внедрения ФГОС на итоговом педсовете | Май 2015 | Заведующий |
| 11. | Утверждение Образовательной программы на установочном педсовете. | Август 2015 | Рабочая группа |